PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261910-6 Naprawa dachów

45262690-4 Remont starych budynków

NAZWA INWESTYCJI : REMONT  BUDYNKU GARAŻY

ADRES INWESTYCJI : 49-130 TUŁOWICE,  ul. Zamkowa nr 1

INWESTOR : Zespół Szkół w Tułowicach

ADRES INWESTORA : 49-130 TUŁOWICE,  ul. Zamkowa nr 1

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kazimierz Krzesiński

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT

Budynek przeznaczony do remontu jest obiektem z pomieszczeniami garażowymi na samochody oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Wykonany jest w technologii tradycyjnej. Składa się z dwóch części: pierwsza część to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, dachem czterospadowym, pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką. Druga część, przymurowana do pierwszej, posiada dach płaski jednospadowy o pokryciu papą asfaltową .

Opis robót remontowych :

Przedmiotem zadania jest remont drewnianej konstrukcji dachu i wymiana pokrycia z dachówki ceramicznej oraz remont dachu  krytego papą asfaltową.

Pierwszym etapem prac remontowych jest zdemontowanie pokrycia z dachówki ceramicznej wraz z opierzeniami, pokrycia z blachy ocynkowanej lukarny, opierzeń, rynien i rur spustowych na dachu płaskim, rury lukarny oraz rozbiórka do poziomu stropu nad parterem komina wymurowanego z cegły pełnej .

Demontując dachówkę należy odcinkami zabezpieczać odkryte powierzchnie folią przybijaną do krokwi. Równocześnie z demontażem dachówki należy zdemontować folię zbrojoną i wszystkie łaty.

Drugim etapem prac jest wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby -  krokwi, których stan techniczny jest w części zły. Na skutek nieszczelności pokrycia część krokwi uległa korozji biologicznej i należy je wymienić. Podczas wymiany elementów konstrukcyjnych ważnym elementem prac jest  zachowanie szczególnych warunków ostrożności, oraz wykonanie ich zgodnie ze sztuką budowlaną tak by zapewnić konstrukcji stateczność i nie zniszczyć elementów nie objętych wymianą. Łączenie wszystkich elementów należy wykonać przy zachowaniu tradycyjnych metod- gwoździami oraz ew. klamrami. Po wykonaniu zaplanowanych prac związanych z wymianą elementów konstrukcji drewnianej dachu należy wykonać impregnację grzybobójczą środkami  solnymi całej drewnianej konstrukcji, łącznie ze ściankami i dachem lukarny. Na krokwiach ułożyć folię wysokoparoprzepuszczalną (min. 165 G/m²) zabezpieczającą przed wilgocią z zewnątrz,  przybić kontrłaty i łaty w rozstawie odpowiednim do  przyjętej do pokrycia dachowego dachówki tj. dachówki karpiówki antracytowa angoba . Przed ułożeniem dachówki należy zamontować opierzenia lukarny, wykonać pokrycie daszku lukarny z blachy powlekanej gr. 0,5 mm oraz wykonać okładzinę ścian lukarny płytkami Struktonit. Po ułożeniu dachówki, na kalenicy i narożach połaci zamontować  taśmę kalenicową i gąsiory. Blacha, płytki STRUKTONIT i taśma pod gąsiory – w kolorze antracyt.

Następnie zamontować nowe opierzenia z blachy powlekanej gr. 0,5 mm 3 zewnętrznych krawędzi dachu płaskiego, rynny i rury spustowe, i wykonać pokrycie jedną warstwą  papy termozgrzewalnej nawierzchniowej polimerowo-asfaltowej na osnowie z włókniny poliestrowej grub. 5,2 mm, po uprzednim oczyszczeniu i zgruntowaniu istniejącego pokrycia. Przy połączeniu dachu ze ścianą części budynku pokrytego dachówką, wykonać obróbkę z papy nawierzchniowej. Obróbkę należy wykończyć listwą z blachy powlekanej zamocowanej do ściany przy pomocy kołków rozporowych oraz uszczelnić kitem dekarskim trwale plastycznym.

Kolejny etap prac to remont elewacji.

Prace wykonać w systemie Atlas lub równoważnym.

Należy skuć tynki lużne , odspojone od muru, zaspoinować masą akrylową istniejące pęknięcia na murze i uzupełnić tynki. Następnie oczyścić powierzchnię starych tynków poprzez zmycie, zagruntować gruntem Atlas ultragrunt. W miejscu pęknięć i rys ułożyć dodatkową warstwę siatki na kleju ( paski o szer. 0,3 m), na całości powierzchni ułożyć siatkę na kleju Atlas GRAVIS U z montażem narożników,  wykonać podkład pod wyprawę cienkowarstwową z masy tynkarskiej Atlas Anx i ułożyć tynk silikonowy zatarty na baranek o uziarnieniu 1,5 mm.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia |  | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
|  | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku |  | m | 11,80 |
|  | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |  | m | 7,00 |
|  | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie obróbek blacharskich i pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku |  | m² | 15,90 |
|  | KNR 4-01 0508-02 | Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki |  | m² | 120,98 |
|  | KNR 4-01 0430-04-anal | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu, folia zbroj. |  | m² | 120,98 |
|  | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie komina murowanego z cegły |  | m³ | 2,90 |
|  | Wycena własna | Wywóz gruzu z budowy na wysypisko wraz z opłatą składowiskową |  | t | 13 |
|  |  | Roboty ciesielskie, dekarskie dach kryty dachówką |  |  |  |
|  | KNR 4-01 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe- zachować tradycyjny sposób łączenia |  | m | 21,40 |
|  | KNR 4-01 0627-04 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (krokwie, słupy, płatwie, murłaty, belki, deski lukarny) metodą smarowania preparatami solnymi |  | m² | 120,80 |
|  | KNR 15 517/1 | Ułożenie na krokwiach membrany wysokoparoprzepuszczalnej (min. 165 G/m²) |  | m² | 129,95 |
|  | KNR 15 517/2 | Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat, łat |  | m² | 122,02 |
|  | NNRNKB 202 0541-02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze antracyt przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm |  | m² | 1,86 |
|  | NNRNKB 202 0541-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej w kolorze antracyt |  | m² | 2,66 |
|  | NNRNKB 202 541-02 anal. | Wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej w kolorze antracyt (lukarna) |  | m² | 7,93 |
|  | KNR AT-09 601/01 anal. | Okładzina drewnianych ścianek lukarny płytkami STRUKTONIT 20x20 w kolorze antracyt |  | m² | 5,61 |
|  | KNR 2-02 0504-04 | Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę z przykręceniem do łat, z gąsiorami |  | m² | 122,02 |
|  | KNR AT-9 104/1 | Akcesoria do pokryć dachowych – taśmy pod gąsiory |  | m | 30,6 |
|  | KNRW- 202 529/2 | Rury spustowe Ø120 z blachy ocynk. montowane z gotowych elementów z kolankami |  | m | 4,00 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | Roboty dekarskie dach kryty papą |  |  |  |
|  | NNRNKB 202 0541-01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze antracyt przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm |  | m² | 4,60 |
|  | KNRW- 202 0504/01 | Pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową polimerowo-asfaltową na osnowie z włókniny poliestrowej grub. 5,2 mm (SBS-W PV250 S52H) |  | m² | 66,08 |
|  | KNRW- 202 0504/03 | Pokrycie dachu papą termozgrzewalną Obróbki z papy nawierzchniowej |  | m² | 2,95 |
|  | KNR 508 226/4 anal. | Montaż listew dociskowych na ścianach, za pomocą kołków rozporowych z uszczelnieniem kitem dekarskim |  | m | 11,80 |
|  | KNRW 202 0529/1 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy ocynk. z lejem spustowym- montaż z gotowych elementów |  | m | 11,80 |
|  | KNRW 202 0529/2 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy ocynk. z kolankami; montaż z gotowych elementów |  | m | 3,00 |
|  |  | Remont elewacji |  |  |  |
| 25 | KNR 4-01 0701/02 | Odbicie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m² |  | 30 |
| 26 | Kalkulacja indywid | Naprawa pęknięć ścian masą akrylową | m |  | 3 |
| 27 | KNRW4-01 0725/32 | Uzupełnienie tynków zewn zwykłych kat.II na ścianach o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu | m² |  | 30 |
| 28 | KNR K-25 0101/01 | Oczyszczenie i zmycie podłoża - stary tynk | m² |  | 166,41 |
| 29 | KNR 0-17 2608/03 | Jednokrotne gruntowanie starego podłoża preparatem – Atlas ultra grunt | m² |  | 166,41 |
| 30 | KNR 0-33 01/05 | Szpachlowanie ścian klejem Atlas - gravis U ze zbrojeniem jedną warstwą siatki z włókna szklanego oraz montażem narożników PCV | m² |  | 166,41 |
| 31 | KNR 0-33 01/05 | Szpachlowanie ścian klejem Atlas - gravis U ze zbrojeniem e jedną warstwą siatki z włókna szklanego – dodatkowa warstwa siatki na rysach i pęknięciach | m² |  | 15 |
| 32 | KNR K-25 0303/03 | Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek o uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie z wykonaniem podkładu z masy tynkarskiej Atlas Anx | m² |  | 166,41 |